|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  Приказом ректора КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова  от\_\_января 2013 года  № |

**ПРОЕКТ**

**Общеуниверситетский план мероприятий**

**по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 14 декабря 2012 года**

**«Стратегия «Казахстан -2050»: новый политический курс состоявшегося государства»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Форма**  **завершения** | **Ответственные**  **исполнители** | **Срок**  **исполнения** |
|  | Разработать Концепцию по вхождению КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова в число университетов ТОП-700 | | Концепция | Центр МАКО и НСРМО | май  2013 года |
|  | Скорректировать стратегический план развития КазНМУ с учетом «Стратегии «Казахстан – 2050». Новый политический курс состоявшегося государства» | | информация в  Ученый Совет | Департамент Стратегии Управления и развития | май  2013 года |
|  | Разработка Концепции совершенствовании управлении и организаций научно-образовательного процесса КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова | | Концепция | ДУМР  Научный отдел  Клинический отдел | март  2013 года |
|  | Разработка Положении программы визитинг-профессоров,  Привлечение зарубежных ученых в научно-образовательный процесс | | Программа | ДУМР  ВИБП | март  2013 года |
|  | Разработка Концепции участия ППС КазНМУ в программе «Болашақ» | | Концепция | Управление развития человеческих ресурсов | апрель  2013 года |
|  | Подготовка предложений об осбовождении от налогов компаний и граждан, инвестирующих медицинское образование и науку | | Предложения в МЗ | Проректор по УВР  Проректор по науке | май  2013 года |
|  | Разработка Проекта открытия совместной клиники КазНМУ и компании Shank Li в Индии | | Проект | Отдел международного сотрудничества, Объединенная университетская клиника | август  2013 года |
|  | Разработка Концепции привлечения иностранных инвестиций для стомотологического и фармакологического производства | | Концепция | Институт стоматологии, деканаты и учебные департаменты  стомотологии и фармации | сентябрь  2013 года |
|  | Подготовка предложений по вхождению в Государственную программу управления водными ресурсами Казахстана | | Предложение в МОН | Учебный департамент ОЗ  Кафедры эпидемиологии, гигиены, микробиологии, вирусология и иммунологии, инфекционных и тропических болезни | октябрь  2013 года |
|  | Подготовка предложений для разработки Закона Республики Казахстан о минимальных социальных стандартах и гарантиях для граждан, предусматривающий поэтапное повышение стандартов качества жизни с учетом роста экономики | | Предложение в МЗ | Учебный департамент ОЗ, кафедры ОЗ | октябрь  2013 года |
|  | Разработка Концепции предоставления допольнительного образования для обучающихся (дуальное образование) | | Концепция | ДУМР  Учебные департаменты | август  2013 года |
|  | Разработать комплексный план по трудоустройству выпускников | | План мероприятии по трудоустройству | ВМШ  Отдел трудоустройства | август  2013 года |
|  | Разработать положение о новой системе оплаты труда на основе КПД в КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова | | Положение | Департамент экономики и финансов  Административный департамент  Рабочая группа | май  2013 года |
|  | Подготовка предложений для внесения изменений в законодательство в части ужесточения наказания за преступления, направленные против материнства и детства, а также нарушения в этой сфере, вплоть до самых мелких | | Предложение в МЗ | Модуль медицинского права | май  2013 года |
|  | Подготовка предложений по совершенствованию системы стимулирования рождаемости и поддержки многодетности, по подготовке комплекса мероприятий, включающий в себя материальные и нематериальные стимулы, такие как льготное налогообложение, медицинское и социальное обслуживание, предоставление новых возможностей на рынке труда и т.п. | | Информация в МЗ | Профком | ноябрь  2013 года |
|  | Подготовка предложений по дальнейшему совершенствованию политики гендерного равенства в общественных, экономических и трудовых сферах на основе анализа фактов дискриминации по половому признаку | | Предложения, информация в акимат | Модуль медицинского права  Департамент воспитательной работы | июнь  2013 года |
|  | Организация и проведение конференций ,семинаров, диспутов по гендерному равноправию и обеспечению равные возможностей женщин и мужчин. | | конференции  семинары  диспуты | Модуль медицинского права. Кафедра общественного здравоохранения. Этический Совет | 11 квартал |
|  | Внедрение инновационных методов диагностики и лечения в базовых клиниках университета.  Проведение скриннинговых профилактических методов среди населения детского и подросткового возраста | |  | Клинический отдел  Учебные департаменты | В течение года |
|  | | Подготовка предложении по введению новых подходов к обеспечению здоровья детей, включая законодательное закрепление в минимальных стандартах жизни, охват детей всем спектром медицинского обслуживания | Информация в МЗ | Деканат факультета педиатрии, учебный департамент педиатрии, кафедры педиатрии | ноябрь  2013 года |
|  | | Создание сети специализированных образовательных организаций среднего уровня на базе КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова для интегрирования в учебный процесс повседневной практики | КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова – Республиканский колледж по подготовке и переподготовке средних медицинских и фармацевтических МЗ РК (город Алматы и Алматинская область) |  | Февраль – март  2013 года |
|  | | Разработка Концепции развития сестринского дела в РК | Концепция | Деканы  Директора учебных деапртаментов | Апрель, 2013г. |
|  | | Подготовка предложении по усилению практической научно-исследовательской работы медицинских вузов, а также концентрации в них новейших знаний и технологических достижений | Информация в МЗ | Отдел науки  Институт имени Атчабарова | февраль  2013 года |
|  | | Подготовка предложении по вопросам проведения международной аккредитации медицинских вузов и учреждений | Информация в МЗ | Центр МАКО и НСРМО | март  2013 года |
|  | | Разработка Программу развития физической культуры и спорта, предусмотрев меры по развитию физкультуры, массового спорта, спорта высших достижений и строительству физкультурно-оздоровительных объектов по типовым проектам, в том числе дворовых | Программа | Департамент по развитию социально-культурной компотенции студентов  Воспитательный отдел  Административный департамент | май  2013 года |
|  | | Здоровье – как осознанная необходимость.  Организовать клубы, зоны, площадки для проведения спорт мероприятий и занятий.  Введение физкультпаузы среди сотрудников. | Клубы, зоны, площадки для спорта | Департамент по административно-эксплуатационной работе Факультет профилактической медицины, менеджмента , департамент ,по развитию культурной и социальной компетенции Профком.суденческие общественные организации. | 11-111 квартал |
|  | | Подготовить предложении о внесении изменении и дополнении в классификатор специальности | Информация в Совет ректоров и МЗ | ДУМР | февраль  2013 года |
|  | | Подготовить программу развития научной деятельности в КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова | Программа | Отдел науки | апрель  2013 года |
|  | | Внесение изменении об организации практики КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова | Положение в новой редакции | ДУМР | август  2013 года |
|  | | Разработка плана совершенствование методики преподавания, развитие системы электронного обучения, включая дистанционное обучение, а также создание региональных школьных центров | План | ДУМР | май  2013 года |
|  | | Проведение анализа учебно-методической работы | Аналитический отсчет | ДУМР | май  2013 года |
|  | | Подготовка предложении об внесении изменении в учебные планы высшего и среднего образования в части обучения практическим навыкам и квалификации, в том числе ориентированные на предпринимательство | Информация в МОН | ДУМР | март  2013 года |
|  | | Разработка положении обучения через исследования | Программа | Проректор по УВР  Проректор по науке | май  2013 года |
|  | | Создание аффелированных кафедр в КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова | Аффелированные кафедры | Клинический отдел  ДУМР | март  2013 года |
|  | | Участие ППС в масштабных международных научно-исследовательских проектах | Международные гранты | Научный отдел  Учебные департаменты | март  2013 года |
|  | | Создать электронную базу данных патентов и зарегистрированных авторских прав сотрудников КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова | Создание электронного базы данных  Аналитический отсчет | Отдел менеджмента науки | май  2013 года |
|  | | Коррупция – прямая угроза имиджу и компетентностному образованию КАЗНМУ. Оптимизация антикоррупционной политики в университете. « Борьбу с коррупцией начать с себя!  «Активизировать работу по выявлению и устранению факторов риска и ситуаций предраспологающих к коррупционным правонарушениям. | Антикоррупционная программа | Юридический отдел. Кафедра правоведения. Этический Совет. Учебные департаменты, деканаты | ежеквартально |
|  | | Анализ международного сотрудничества КазНМУ | Информация в Ученый Совет | Отдел международного сотрудничества | май  2013 года |
|  | | План реализации Стратегии интернационализации и академической мобильности КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова | Информация в Ученый Совет | Отдел международного сотрудничества  ДУМР  ВИБП | апрель  2013 года |
|  | | Разработка Положении об академической мобильности ППС и обучающихся | Положение | Юридический отдел | апрель 2013 года |
|  | | Разработать комплекс мер по формированию нового казахстанского патриотизма, повышению роли национальной интеллигенции в укреплении общенациональных мировоззренческих ценностей и всеказахстанской идентичности | Планы мероприятии | Департамент по развитию социально-культурной компотенции студентов  Воспитательный отдел  Студенческие организации | май  2013 года |
|  | | КАЗНМУ им. С Асфедиярова – многоэтичное поликонфессиоанальное и поликультурное сообщество наций на основе особой казахстанской толерантости | Циклы мероприятий - конференций, диспутов, дебатов, дней культуры народов РК т.д.,посвященные казахстанскому патриотизму | Департамент развития культурной и социальной компетенции. Этический Совет. Деканаты. Студенческие общественные организации. |  |
|  | | Подготовка предложении о совершентвовании работы Терминком | Предложение |  | май  2013 года |
|  | | Подготока предложении по реализацию комплекса мер, направленных на популяризацию казахского языка и его модернизацию, в том числе путем совершенствования терминологической работы | Предложение | Учебный департмент общеобразовательных дисциплин  ЦЯП | август  2013 года |
|  | | Разработать концепцию поэтапного изучения и овладения казахским, русским и английским языками сотрудниками КазНМУ | Концепция | Центр языковой подготовки. Департамент базовых медицинских дисциплин | 11 квартал |
|  | | Разработатка предложении по противодействию религиозному экстремизму и терроризму и принять меры по совершенствованию законодательства с целью нейтрализации проявлений религиозного экстремизма и терроризма | Предложение | Департамент по развитию социально-культурной компотенции студентов  Воспитательный отдел  Модуль медицинского права | май  2013 года |
|  | | Радикализм, экстремизм и терроризм несовместимы с традициями, мусульманской уммы и светского государства Казахстан. Разработать Программу и План по формированию религиозного сознания среди сотрудников соответственно с традициями и культурой Казахстана | Программа  План | Этический Совет, департамент развития культуры и социальной компетенции, департамент базовых медицинских дисциплин, кафедры общественных дисциплин | 11 квартал |