**Статистика по исполнению мероприятий**

**Дорожной карты «Модернизация медицинского образования и науки» за 12 месяцев 2018 года**

Таблица 1 - Статистика по исполнению мероприятий Дорожной карты **«Модернизация медицинского образования и науки»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | | | **Количество** |
| **Всего мероприятий (пунктов)** | | | 140 |
| **2018 г.** | | | 86 |
| Исполнение за  12 месяцев | Всего на 2018 год | | 86 |
| Исполнено | | 68 |
| Частично исполнено | | 2 |
| Не исполнено | | 16\* |
| **2019 г.** | | |  |
| Продолжится реализация в  2019 г. | |  | 44 |
| **2020 г.** | | | |
| Продолжится реализация в  2020 г. | |  | - |

\* Не исполнение результата связано с объективными причинами

Обоснование причин не исполнения:

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Обоснование не исполнения |
| Пересмотр нормативов финансирования расходов на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием | ***Данное мероприятие требуется исключить***  Разработканормативов финансирования расходов на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием, ТиПО, послесредним образованием. планировалось в начале года в связи с тем, что в Законопроект по внесению изменений и дополнений в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» была включена компетенция МЗ РК по разработке указанных нормативов. Вместе с тем при дальнейшем согласовании законопроекта, в т.ч. с госорганами данная компетенция МЗ РК была исключена. В связи с принятием поправок в Законе РК «Об образовании», расширяющих академичекую самостоятельностьорганизаций образования - так в функцию организаций образования в форме НАО входит «утверждение размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования;» |
| Пересмотр Отраслевой рамки квалификаций | ***Данное пероприятие требуется перенести на 2019 год***  Поскольку Всемирный банк разместил объявление о конкурсе на привлечение экспертов на разработку ОРК и 64 профстандартов лишь в ноябре 2018 года, фактическая реализация мероприяти может быть обеспечена лишь в 2019 году |
| 1.2.6. Внедрение новых подходов к отбору и приему абитуриентов в организации медицинского образования | ***Данное мероприятие требуется перенести на 2019 год***  В связи с тем, что обновленные Правила приема на программы высшего медицинского образования были приняты 31 октября 2018 года и вступят в силу лишь в 2019 году |
| 1.3.1. Разработка и утверждение НПА, регламентирующих порядок деятельности университетских клиник | ***Данное мероприятие предложено к исключению и/или переносу на 2020 год***  Разработка и утверждение НПА, регламентирующих порядок деятельности университетских клиник планировалось в начале года в связи с тем, что в Законопроект по внесению изменений и дополнений в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» была включена компетенция МЗ РК по разработке указанных НПА. Вместе с тем при дальнейшем согласовании законопроекта, в т.ч. с госорганами данная компетенция МЗ РК была исключена. Компетенция госоргана по утверждению данного приказа предусмотрена в новом кодексе, но он будет принят лишь в 2020 году |
| 1.3.2. Разработка методологии целевого финансирования университетских клиник с учетом мировой практики и НУ | ***Данный результат утратил свою актуальность и его требуется исключитьиз ДК ММОН***  В рамках внедряемой идеологии академической самостоятельности целесообразно определение подходов к финансированию университетских клиник предоставить в компетенцию самих организаций медицинского образования |
| 2.1.3.Открытие медколледжей на базе медицинских ВУЗов | ***Данное мероприятие требуется к исключению***  В связи с персмотром плана работ по реализации проекта Всемирного банка (компонент по развитию сестринского дела) необходимо внесение корректировок в Дорожную карту проекта ММОН |
| Развитие медколледжей на базе ВУЗов в качестве Центров компетенций для менеджеров и преподавателей СД | ***Данное мероприятие требуется к исключению***  В связи с персмотром плана работ по реализации проекта Всемирного банка (компонент по развитию сестринского дела) необходимо внесение корректировок в Дорожную карту проекта ММОН |
| Разработка нормативов финансирования расходов на подготовку кадров с ТиПО, послесредним образованием | ***Данное мероприятие требуется исключить***  Разработканормативов финансирования расходов на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием, ТиПО, послесредним образованием. планировалось в начале года в связи с тем, что в Законопроект по внесению изменений и дополнений в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» была включена компетенция МЗ РК по разработке указанных нормативов. Вместе с тем при дальнейшем согласовании законопроекта, в т.ч. с госорганами данная компетенция МЗ РК была исключена. В рамках внедряемой идеологии академической самостоятельности целесообразно планируется определение стоимости обучения предоставить в компетенцию самих ВУЗов и медицинских колледжей. |
| 2.3.1.Разработка и утверждение программы повышения квалификации для преподавателей медицинских колледжей «Преподаватель сестринского дела» | ***Данное мероприятие предложено к переносу на 2019 год***  В связи с персмотром сроков и исполнителей реализации проекта Всемирного банка (компонент по развитию сестринского дела) необходимо внесение корректировок |
| Проведение оценки качества уровня квалификации преподавателей медицинских колледжей в РК | ***Данное мероприятие предложено к переносу на 2019 год***  В связи с тем, что нормы по оценке компетенций преподавателей вступят в силу только в 2019 году (законопроект прошёл согласование в Сенате) |
| Открытие эндаумент-фондов | **Данное мероприятие требуется к переносу на 2019 год**  Это длительный и многоэтапный процесс, требующий планирования соответсвующих ресурсов и финансов, поиска и привлечения потенциальных партнеров и т.д |
| Открытие технопарков на базе медицинских ВУЗов | ***Данное мероприятие предложено к переносу на 2019 год***  Создание технопарков – длительный и многоэтапный процесс, требующий планирования соответсвующих ресурсов и финансов, посика и привлечения потенциальных партнеров и т.д. В этой связи с учетом тех трудностей, с которыми сталкиваются ВУЗы, на текущий год поставить создание инфраструктуры поддержки и продвижения бизнес-идей и коммерциализации результатов научных исследований (офисов коммерциализации, бизнес инкубаторов и т.д.), а создание технопарков перенести на 2019 год |
| Пересмотр требований к поступлению на программы магистратуры и докторантуры | ***Данное мероприятие предложено к исключению***  В связи с проводимой политикой расширения академической самостоятельности нет необходимости осуществлять пересмотр требований к поступлению на программы магистратуры и докторантуры |
| Разработка НПА, регламентирующих порядок реализации программ пост-докторантуры | ***Данное мероприятие предложено к исключению***  Утверждение проекта НПА, регламентирующего порядок реализации и содержание программы пост-докторантуры планировалось в начале года в связи с тем, что в Законопроект по внесению изменений и дополнений в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» была включена компетенция МЗ РК утверждению порядка реализации программ пост-докторантуры. Вместе с тем при дальнейшем согласовании законопроекта, в т.ч. с госорганами данная компетенция МЗ РК была исключена. МЗ РК было предложено включить нормы по постдокторским программам в Закон РК «Об образовании» в рамках Законопроекта о расширении академической самостоятельности организаций образования. В связи с принятием указанного закона. Необходимость в разработке отдельного проекта НПА исключается. |
| Создание Платформы практического применения знаний как институциональной основы для развития сети EVIPNet с привлечением всех заинтересованных сторон | ***Данное мероприятие предложено к переносу на 2019 год***  Создание Платформы практического применения знаний как институциональной основы для развития сети EVIPNet объективно требует более длительного времени |
| Проведение форсайтного исследования по определению приоритетных направлений исследований и разработок в сфере общественного здравоохранения и управления системой здравоохранения до 2030 года | ***Данное мероприятие предложено к исключению***  Данное исследование планировалось в начале года и предполагалось его вклчить в Техническое задание РЦРЗ в рамках реализации госзадания по 105 бюджетной подпрограмме. Вместе с тем в окончательной версии выделенного государственного задания данное мероприятие было исключено. Кроме того, в связи с началом функционирования Национального центра общественного здравоохранения и наличием отдельного плана по развитию службы Общественного здравоохранения, данные работы могут реализованы в рамках указанного Плана развития службы ОЗ. |

Таблица 2 - Статистика по достижению промежуточных и конечных результатов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | | | **Количество** |
| **2018 год** | Всего | |  |
| «Победы за 500 дней»  Июль 2018 г. | Всего | 23 |
| Исполнено | 20 |
| Не исполнено | 3\* |
| «Победы 2018 года»  Декабрь 2018 г. | Всего | 19 |
| Исполнено | 16 |
| Не исполнено | 3\* |
| **2019 г.** | | | 17 |
| **2020 г.** | | | - |

\* Не исполнение результата связано с объективными причинами

Обоснование причин не исполнения:

|  |  |
| --- | --- |
| Результат достижения | Обоснование не исполнения |
| Разработка нормативов финансирования расходов на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием | ***Данный результат утратил свою актуальность и его требуется исключитьиз ДК ММОН***  В связи с принятием поправок в Законе РК «Об образовании», расширяющих академичекую самостоятельностьорганизаций образования - так в функцию организаций образования в форме НАО входит «утверждение размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования;» |
| Разработка и внедрение программ развития Высших медицинских колледжей | ***Данный результат требуется перенсти на 2019 год***  В связи с задержкой начала реализации проекта Всемирного банка и поздними сроками заключения договоров с зарубежными и местными консультатнтами, реализацию данного мероприятия необходимо перенести на 2019 год. С учетом количества медколледжей, получивших статус высшего медколледжа необходимы изменения и в мере измерения |
| Разработка нормативов финансирования расходов на подготовку кадров с ТиПО, послесредним образованием | ***Данный результат утратил свою актуальность и его требуется исключитьиз ДК ММОН***  В рамках внедряемой идеологии академической самостоятельности целесообразно определение стоимости обучения предоставить в компетенцию самих организаций медицинского образования |
| Внедрение новых методов отбора в организации медицинского образования | ***Данный результат предложен к переносу на 2019 год***  В связи с тем, что обновленные Правила приема на программы высшего медицинского образования были приняты 31 октября 2018 года и вступят в силу лишь в 2019 году |
| Утверждение проекта НПА, регламентирующего порядок реализации и содержание программы пост-докторантуры | ***Данный результат предложен к исключению***  Утверждение НПА планировалось в начале года в связи с тем, что в Законопроект по внесению изменений и дополнений в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» была включена компетенция МЗ РК по утверждению порядка реализации программ пост-докторантуры. Вместе с тем при дальнейшем согласовании законопроекта, в т.ч. с госорганами данная компетенция МЗ РК была исключена. Вместе с тем изменения, внесенные в Закон РК «Об образовании» в 2018 году уже дают возможность реализации программ пост-докторантуры. |
| Создание технопарков на базе медицинских ВУЗов | ***Данный результат предложен к переносу на 2019 год***  Создание технопарков – длительный и многоэтапный процесс, требующий планирования соответсвующих ресурсов и финансов, поиска и привлечения потенциальных партнеров и т.д. В этой связи с учетом тех трудностей, с которыми сталкиваются ВУЗы, требуется перести данный результат на 2019 год, в текущем же году началась работа по созданию инфраструктуры поддержки и продвижения бизнес-идей и коммерциализации результатов научных исследований (офисов коммерциализации, бизнес инкубаторов и т.д.) |